## Sheet1
Start Date | End Date | Activity | Duration(days
2019-03-24 | 2019-03-30 | Preparation | 6
2020-01-01 | 2020-01-18 | Requirement Gathering | 18
2020-01-19 | 2020-01-29 | Analyse Requirements | 10
2020-01-30 | 2020-02-06 | UI Design | 7
2020-02-07 | 2020-02-17 | Module Design | 10
2020-02-18 | 2020-02-25 | Database Design | 7
2020-02-27 | 2020-04-27 | Development | 60
2020-04-28 | 2020-05-03 | Testing The Modules | 5
2020-05-03 | 2020-05-13 | Integration Testing | 10
2020-05-14 | 2020-05-20 | Timproves the solution | 6